## Tabelle1
Schulferien
| CW26 | CW27 | CW28 | CW29 | CW30 | CW31 | CW32 | CW33 | CW34 | CW35 | CW36 | CW37
Meilensteine | CW27: GUI & Struktur ready; Schulferien CW32: Pflicht Features erledigt; Schulferien CW35: optionale Features erledigt; Schulferien CW37: Abgabe 19.09
Corina | Schulferien CW31: Ferien (abwesend); Schulferien CW32: Ferien
Nidu | Schulferien CW31: Ferien (abwesend); Schulferien CW32: Ferien
Gaudi | CW27: Ferien (abwesend); Schulferien CW28: Ferien (abwesend)
Angelo | Schulferien CW30: Ferien (abwesend); Schulferien CW37: Ferien (abwesend)
Besprechung CW26 | bar: CW26 to Schulferien CW31
Plan: Ferien, Meilensteine
Collaboration: Github
GUI
Programmstruktur
Aufgaben auf nächste Woche
Angelo: Upload Excel Github
Frage an Palmer: Suche durch alle Daten -> muss aus einem Suchfeld alle Daten durchsuchbar sein?
Angelo: Bild hochladen
Angelo: Miroboard für alle | [12 empty] | Tasks
Angelo: Popup Anleitung | [12 empty] | GUI vorbereiten
Corina: GUI (Nidu & Gaudi würden auch mithelfen) | [12 empty] | Tabelle?
Gaudi: Person, Employee, Trainee, Customer und ContactDoc Klassen mit Datenfeldern vorbereiten | [12 empty] | ListBox mit Textfeldern?
Angelo: Restliches VS Projekt vorbereiten | [12 empty] | Tabs oder mehrere Fenster?
Nidu: Objekte in Datei schreiben, GridView / DataTable anschauen | [12 empty] | Wie funktioniert das Speichern?
Projekt mit allen Klassen vorbereiten
DataTable anschauen (falls wir mit Tabelle arbeiten wollen)
Properties Models vorbereiten
Datenaustausch vorbereiten / recherchieren -> Corina
To be clarified:
Wie Daten austauschen?
Google Drive:
Version history
eine Hauptversion, die wir alle "füttern"
selbst auf separater Variante testen, dann in Hauptvariante einfügen
GitHub? - noch nie verwendet
wöchentliches Treffen?
Vorschlag: 1x / Woche fix 2 Stunden, Rest nach Bedarf
Aufgabenverteilung etc.
Deliverables für nächste Woche

## Tabellenblatt2
id | name | vorname | adresse | .... | edit (icon) | save (icon) | delete (icon)
1 | muster | hans |  |  | [bearbeiten]
[erstellen]
name, vorname (id)
id | kunde | mitarbeiter | datum | zeit | notiz | edit (icon) | save (icon) | delete (icon)
SUCHE
| dropdown | dropdown |  |  |  | [bearbeiten]
[erstellen]